## Identificacion
Roles y SCRUM — Equipo 03
Proyecto 4. Plataforma de bienestar laboral y prevencion de burnout
Campo | Valor
Materia | Integracion de Aplicaciones Computacionales
Proyecto | Proyecto 4. Plataforma de bienestar laboral y prevencion de burnout
Equipo | EQUIPO 03
Marco de trabajo | SCRUM con sprints de dos semanas
Periodo | Agosto — diciembre 2026
Archivo de entrega | Avance1_equipo03.zip
Integrante | Matricula | Rol tecnico | Rol SCRUM
Juan Pablo Ramos Salazar | 610248 | Arquitectura, DevOps y seguridad | Scrum Master
Ricardo Arath Sanchez Aguirre | 583928 | Sistema web y base de datos relacional | Development Team
Gerardo Quiroga Ramirez | 650313 | Microservicios y base de datos no relacional | Development Team
Emiliano Pascual Pinales Sanchez | 657657 | Aplicaciones cliente | Product Owner
Version | Fecha | Autor | Cambio | Revisado por
1.0 | 2026-08-10 | Juan Pablo Ramos Salazar | Version inicial del documento. | —
2.0 | 2026-09-29 | Equipo 03 | Reestructuracion completa tras la retroalimentacion del primer avance: se corrige la estructura, se alinea el backlog a los doce modulos solicitados y se agrega matriz RACI, definicion de terminado y registro de impedimentos. | Los cuatro integrantes
Este documento se revisa al cierre de cada sprint. Toda fila de este libro fue revisada y validada por el equipo; la columna Revisado por del control de versiones deja constancia de esa revision.

## Roles
Roles y responsabilidades del equipo
La distribucion sigue la asignacion oficial de integrantes del proyecto. Todos conocen la solucion completa.
Integrante | Rol tecnico | Responsabilidades principales | Entregables de los que es responsable
Juan Pablo Ramos Salazar | Integrante 1 — Arquitectura, DevOps y seguridad | Arquitectura general. Docker y contenedores. Redes y firewall. Despliegue en Google Cloud Platform y Compute Engine. Balanceo y cluster. JWT y Redis. Monitoreo y endpoints de salud. Integracion continua. | Diagramas de arquitectura. Arquitectura de hardware. Monorepo y estrategia de ramas. Docker Compose. Estrategia de seguridad. Ambientes developer, staging y production.
Ricardo Arath Sanchez Aguirre | Integrante 2 — Sistema web y base de datos relacional | Flask, Jinja2, HTML5, CSS3, JavaScript y Highcharts. Modelo y operacion de PostgreSQL. Reglas transaccionales. Usuarios, perfiles y permisos. Reportes y tableros del sistema administrativo. | Modelo de PostgreSQL. Sistema web minimo funcional. Tableros por perfil. Graficas de tendencia con Highcharts.
Gerardo Quiroga Ramirez | Integrante 3 — Microservicios y base de datos no relacional | Diseno de APIs REST. Servicios JSON y XML. Documentacion Swagger. MongoDB e integracion con Redis. Procesamiento de eventos. Algoritmos de agregacion y privacidad. Pruebas de carga con Locust. | Analisis de MongoDB y Redis. Mecanismo de privacidad diferencial. Motor de reglas de riesgo. Catalogo de microservicios (analisis).
Emiliano Pascual Pinales Sanchez | Integrante 4 — Aplicaciones cliente | Aplicacion Android con consumo JSON. Aplicacion de escritorio con consumo XML. Manejo de JWT en cliente. Integracion con camara, QR, GPS o perifericos. Pruebas de interfaz y validacion de contratos de API. | Prototipos y wireframes. Analisis de aplicaciones cliente. Pantalla de consentimiento y seccion de transparencia. Validacion de contratos.
Criterio de integracion: ningun integrante desarrolla un componente aislado. Cada entregable tiene un responsable y al menos un revisor, segun la matriz RACI de la hoja correspondiente.

## SCRUM
Marco SCRUM del equipo
Roles, ceremonias y artefactos con su cadencia y su responsable.
Rol SCRUM | Quien lo ejerce | Responsabilidad en este proyecto
Product Owner | Emiliano Pascual Pinales Sanchez | Representa la voz de la persona colaboradora y de la organizacion. Prioriza el Product Backlog, define criterios de aceptacion y acepta o rechaza cada historia al cierre del sprint.
Scrum Master | Juan Pablo Ramos Salazar | Facilita las ceremonias, mantiene el tablero actualizado, registra y da seguimiento a los impedimentos, y cuida que el equipo respete la definicion de terminado.
Development Team | Los cuatro integrantes | Estima, se compromete y construye el incremento de cada sprint. La estimacion es conjunta; nadie estima solo su propia area.
Ceremonia | Cadencia | Duracion | Participantes | Resultado
Sprint Planning | Inicio de cada sprint | 90 min | Todo el equipo | Objetivo del sprint y Sprint Backlog con tareas estimadas.
Daily Scrum | Lunes, miercoles y viernes | 15 min | Development Team | Avance, plan del dia e impedimentos detectados.
Sprint Review | Cierre de cada sprint | 60 min | Todo el equipo | Demostracion del incremento ejecutable y aceptacion de historias.
Sprint Retrospective | Cierre de cada sprint | 45 min | Todo el equipo | Acuerdos de mejora registrados en la hoja de impedimentos.
Refinamiento de backlog | Mitad de cada sprint | 45 min | Todo el equipo | Historias del siguiente sprint desglosadas y estimadas.
Artefacto | Donde vive | Quien lo mantiene | Frecuencia de actualizacion
Product Backlog | Hoja Backlog de este libro | Product Owner | Continua
Sprint Backlog | Hoja SprintActual de este libro | Development Team | Diaria
Incremento | Repositorio monorepo, rama main | Development Team | Por sprint
Definicion de terminado | Hoja DoD de este libro | Todo el equipo | Por retrospectiva
Registro de impedimentos | Hoja Impedimentos de este libro | Scrum Master | Continua
Escala de estimacion: sucesion de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) en puntos de historia. Una historia de mas de 13 puntos se divide antes de entrar a un sprint.

## Backlog
Product Backlog
Las epicas E0 a E2 cubren analisis e infraestructura; M01 a M16 corresponden a los modulos del sistema.
ID | Epica (modulo) | Historia de usuario | Criterio de aceptacion principal | Prioridad | Puntos | Sprint | Estado
HU-01 | E0 Analisis y alcance | Como equipo, quiero delimitar el problema y el alcance, para construir sobre una base entendida. | El documento cubre contexto, procesos, riesgos y restricciones legales. | Alta | 8 | S1 | Terminado
HU-02 | E0 Analisis y alcance | Como equipo, quiero definir actores y su matriz de permisos, para saber quien accede a que. | Cada perfil declara su granularidad maxima de acceso. | Alta | 5 | S1 | Terminado
HU-03 | E0 Analisis y alcance | Como equipo, quiero requerimientos, historias y reglas de negocio, para derivar el diseno. | Existe matriz de trazabilidad entre requerimiento, historia y regla. | Alta | 8 | S1 | Terminado
HU-04 | E1 Arquitectura | Como equipo, quiero los diagramas de arquitectura, para justificar la distribucion de responsabilidades. | Se entregan contexto, contenedores, componentes, despliegue, red, secuencia, autenticacion y almacenamiento. | Alta | 8 | S2 | Terminado
HU-05 | E1 Arquitectura | Como equipo, quiero el modelo de PostgreSQL, para sostener las operaciones del negocio. | El modelo separa identidad de respuestas mediante seudonimo. | Alta | 8 | S2 | Terminado
HU-06 | E1 Arquitectura | Como equipo, quiero prototipos de interfaz, para validar el flujo antes de programar. | Existen prototipo navegable y wireframes por pantalla. | Media | 5 | S2 | Terminado
HU-07 | E1 Arquitectura | Como equipo, quiero analizar MongoDB y Redis, para justificar su uso futuro. | Se documenta proposito, estructura e integracion sin implementarlos aun. | Media | 5 | S2 | Terminado
HU-08 | M01 Autenticacion y RBAC | Como usuario, quiero iniciar y cerrar sesion, para acceder solo a lo que me corresponde. | El sistema emite un JWT y el menu cambia segun el perfil autenticado. | Alta | 5 | S3 | Terminado
HU-09 | M01 Autenticacion y RBAC | Como administrador, quiero asignar perfiles, para controlar que puede hacer cada persona. | Un usuario tiene un perfil activo y el cambio queda en bitacora. | Alta | 3 | S3 | Terminado
HU-10 | M03 Instrumentos | Como especialista, quiero administrar instrumentos y reactivos, para mantener vigentes las mediciones. | Crear una version nueva no altera las respuestas ya capturadas. | Alta | 5 | S3 | Terminado
HU-11 | M04 Campanias | Como especialista, quiero crear, abrir y cerrar campanias, para organizar cada medicion. | Una campania cerrada deja de aceptar respuestas. | Alta | 5 | S3 | Terminado
HU-12 | M05 Autoreporte | Como sistema, quiero impedir respuestas duplicadas, para que cada persona responda una vez por campania. | La segunda respuesta a la misma campania es rechazada. | Alta | 3 | S3 | Terminado
HU-13 | M06 Agregacion protegida | Como sistema, quiero suprimir grupos pequenos, para que nadie sea identificable. | Con menos de k respuestas el sistema responde grupo insuficiente. | Alta | 5 | S3 | Terminado
HU-14 | M06 Agregacion protegida | Como sistema, quiero aplicar privacidad diferencial, para acotar lo que se aprende de una persona. | El valor publicado lleva ruido de Laplace calibrado por sensibilidad y epsilon. | Alta | 13 | S4 | Terminado
HU-15 | M06 Agregacion protegida | Como sistema, quiero controlar un presupuesto de privacidad, para limitar consultas repetidas. | Agotado el presupuesto se responde presupuesto agotado y no se publica. | Alta | 8 | S4 | Terminado
HU-16 | M08 Reglas de riesgo | Como especialista, quiero que el sistema detecte condiciones de riesgo, para actuar a tiempo. | Cada deteccion guarda la regla que la origino y su explicacion legible. | Alta | 8 | S4 | Terminado
HU-17 | M12 Auditoria | Como sistema, quiero registrar cada acceso sensible, para dejar trazabilidad. | Toda consulta de agregado o consentimiento genera un registro. | Alta | 5 | S4 | Terminado
HU-18 | M09 Intervenciones | Como especialista, quiero registrar un plan de intervencion organizacional, para corregir el entorno. | El plan se asocia a una unidad y nunca a una persona. | Alta | 8 | S4 | En curso
HU-19 | M02 Consentimiento | Como colaborador, quiero leer el aviso antes de consentir, para saber que acepto. | La pantalla explica los once puntos exigidos antes de permitir aceptar. | Alta | 5 | S5 | En curso
HU-20 | M02 Consentimiento | Como colaborador, quiero otorgar y revocar mi consentimiento, para controlar mi participacion. | Revocar agrega un evento al historial y no elimina los registros previos. | Alta | 5 | S5 | En curso
HU-21 | M05 Autoreporte | Como colaborador, quiero responder el instrumento, para reportar como me encuentro. | Sin consentimiento vigente el formulario no se muestra. | Alta | 8 | S5 | En curso
HU-22 | M07 Tendencias | Como lider, quiero ver la evolucion de mi unidad, para saber si mejora o empeora. | La grafica longitudinal indica si la variacion supera la escala del ruido. | Alta | 8 | S5 | En curso
HU-23 | M11 Transparencia | Como colaborador, quiero saber como se protegen mis datos, para decidir con informacion. | La seccion publica las doce explicaciones en lenguaje comprensible. | Alta | 5 | S5 | En curso
HU-24 | M12 Auditoria | Como auditor, quiero consultar la bitacora con filtros, para verificar cumplimiento. | Se filtra por fecha, actor y accion, sin exponer contenido de respuestas. | Alta | 5 | S5 | En curso
HU-25 | E2 Infraestructura | Como equipo, quiero un monorepo con ramas definidas, para trabajar sin bloquearnos. | El repositorio sigue la estructura monorepo vista en clase. | Alta | 5 | S5 | Pendiente
HU-26 | M02 Consentimiento | Como auditor, quiero verificar evidencia de consentimiento, para acreditar cumplimiento. | Se consulta la evidencia sin acceder al contenido de las respuestas. | Media | 3 | S6 | Pendiente
HU-27 | M09 Intervenciones | Como especialista, quiero dar seguimiento a la intervencion, para conocer su avance. | Cada cambio de estado queda registrado con fecha y responsable. | Media | 5 | S6 | Pendiente
HU-28 | M10 Evaluacion | Como especialista, quiero comparar antes y despues, para evaluar si la intervencion funciono. | La comparacion declara si la variacion es interpretable o queda dentro del ruido. | Media | 5 | S6 | Pendiente
HU-29 | M11 Transparencia | Como colaborador, quiero ver quien consulto informacion relacionada conmigo, para verificar la transparencia. | La vista muestra los accesos registrados en bitacora. | Media | 3 | S6 | Pendiente
HU-30 | M01 Autenticacion y RBAC | Como sistema, quiero revocar tokens mediante Redis, para que un cierre de sesion invalide el acceso. | El token revocado se rechaza en la siguiente peticion protegida. | Media | 5 | S6 | Pendiente
HU-31 | E2 Infraestructura | Como equipo, quiero ambientes developer, staging y production, para demostrar el despliegue. | El sistema se ejecuta en los tres ambientes. | Alta | 8 | S6 | Pendiente
HU-32 | M13 Microservicios | Como sistema, quiero microservicios REST independientes, para desacoplar el backend. | Cada servicio corre en su contenedor y se despliega por separado. | Alta | 13 | S7 | Pendiente
HU-33 | M13 Microservicios | Como cliente, quiero respuestas en JSON y en XML, para consumir desde movil y escritorio. | El mismo recurso responde en ambos formatos segun el encabezado. | Alta | 8 | S7 | Pendiente
HU-34 | M14 Aplicacion movil | Como colaborador, quiero responder desde mi telefono, para participar sin computadora. | La aplicacion consume exclusivamente JSON y maneja JWT. | Alta | 13 | S7 | Pendiente
HU-35 | M15 Aplicacion de escritorio | Como especialista, quiero una aplicacion de escritorio, para el trabajo administrativo intensivo. | La aplicacion consume exclusivamente XML y valida el esquema. | Media | 13 | S8 | Pendiente
HU-36 | M16 Nube y escalabilidad | Como equipo, quiero desplegar en Google Cloud con monitoreo, para demostrar operacion real. | Existen endpoints de salud y evidencia de operacion en la nube. | Alta | 13 | S8 | Pendiente
HU-37 | M16 Nube y escalabilidad | Como equipo, quiero pruebas de carga con Locust, para conocer el comportamiento bajo demanda. | La prueba simula varios perfiles y no un solo endpoint repetido. | Alta | 8 | S8 | Pendiente
Resumen del backlog
Estado | Historias | Puntos
Terminado | 17 | 107
En curso | 7 | 44
Pendiente | 13 | 102
Total | 37 | 253

## Sprints
Plan de sprints del semestre
Sprints de dos semanas. Los puntos se calculan desde la hoja Backlog.
Sprint | Periodo | Etapa del curso | Objetivo del sprint | Puntos comprometidos | Puntos terminados | Avance | Estado
S1 | 11 — 24 ago 2026 | Primer parcial | Analisis del problema, alcance, actores y matriz de permisos. | 21 | 21 | 100% | Cerrado
S2 | 25 ago — 7 sep 2026 | Primer parcial | Arquitectura, diseno de datos y prototipos de interfaz. | 26 | 26 | 100% | Cerrado
S3 | 8 — 21 sep 2026 | Primer parcial | Primera version del sistema web y entrega del primer avance. | 26 | 26 | 100% | Cerrado
S4 | 29 sep — 12 oct 2026 | Primer parcial (correccion) | Privacidad diferencial, ciclo completo de negocio y correccion de la retroalimentacion. | 42 | 34 | 80.95% | En curso
S5 | 13 — 26 oct 2026 | Segundo parcial | Microservicios REST con respuestas JSON y XML, Swagger y ambientes de despliegue. | 41 | 0 | 0% | Planeado
S6 | 27 oct — 9 nov 2026 | Segundo parcial | Aplicacion Android y aplicacion de escritorio. | 29 | 0 | 0% | Planeado
S7 | 10 — 23 nov 2026 | Tercer parcial | Nube, escalabilidad, monitoreo y pruebas de carga con Locust. | 34 | 0 | 0% | Planeado
S8 | 24 nov — 7 dic 2026 | Entrega final | Estabilizacion, documentacion final y presentacion integral. | 34 | 0 | 0% | Planeado
Las fechas son las planeadas por el equipo y se ajustan al calendario academico. Las columnas de puntos y avance se recalculan solas desde la hoja Backlog: no se capturan a mano.

## SprintActual
Sprint Backlog — S4 (29 sep — 12 oct 2026)
Objetivo: cerrar la retroalimentacion del primer avance, implementar privacidad diferencial real y atender los criterios de rubrica sin trabajo previo.
Tarea | Historia | Responsable | Estimacion (h) | Horas reales | Estado | Nota
Implementar el mecanismo de Laplace con sensibilidad y clipping | HU-14 | Gerardo Quiroga | 10 | 10 | Terminado | Verificado ejecutando la base de datos.
Justificar epsilon con el criterio de utilidad n por epsilon | HU-14 | Gerardo Quiroga | 4 | 4 | Terminado | Con epsilon 0.2 el ruido superaba al dato.
Implementar presupuesto de privacidad y composicion secuencial | HU-15 | Gerardo Quiroga | 8 | 8 | Terminado | Agotado el presupuesto deja de publicar.
Declarar la precision de cada resultado publicado | HU-14 | Gerardo Quiroga | 3 | 3 | Terminado | Precision suficiente, limitada o ruido dominante.
Modelar el motor de reglas de riesgo con explicacion legible | HU-16 | Gerardo Quiroga | 6 | 6 | Terminado | Cada deteccion guarda por que se disparo.
Modelar la bitacora y las garantias estructurales verificables | HU-17 | Ricardo Sanchez | 6 | 6 | Terminado | Seis garantias comprobables por consulta.
Formalizar matriz de minimizacion y fuentes autorizadas | HU-17 | Emiliano Pinales | 5 | 5 | Terminado | Trece datos, cinco fuentes prohibidas.
Modelar intervenciones organizacionales y su evaluacion | HU-18 | Ricardo Sanchez | 8 | 6 | En curso | Sin columna de persona objetivo.
Reestructurar el repositorio como monorepo | HU-25 | Juan Pablo Ramos | 6 | 0 | Pendiente | Estructura vista en clase. Impedimento IMP-02.
Redactar el documento de arquitectura de hardware | HU-25 | Juan Pablo Ramos | 6 | 0 | Pendiente | Criterio de rubrica de diez puntos sin trabajo previo.
Redactar performance, escalabilidad y confiabilidad | HU-25 | Juan Pablo Ramos | 8 | 0 | Pendiente | Criterio de rubrica de veinte puntos sin trabajo previo.
Rehacer el documento de roles y SCRUM | HU-25 | Juan Pablo Ramos | 4 | 4 | Terminado | Impedimento IMP-04 cerrado con este archivo.
Integrar el reporte tecnico de treinta y ocho secciones | HU-25 | Todo el equipo | 12 | 0 | Pendiente | Los documentos actuales pasan a anexos.
Empaquetar y verificar Avance1_equipo03.zip | HU-25 | Todo el equipo | 3 | 0 | Pendiente | Cada integrante entrega el suyo en Blackboard.
Total de horas |  |  | 89 | 52
Las tareas de interfaz del ciclo de negocio (pantalla de consentimiento, autoreporte, tendencias y tableros) corresponden al sprint S5 y por eso no aparecen aqui. Las pendientes de este sprint son los criterios de rubrica con mayor peso que aun no tienen trabajo hecho.

## RACI
Matriz RACI de entregables
R responsable de ejecutar · A rinde cuentas · C consultado · I informado. Cada entregable tiene una sola A.
Entregable | Juan Pablo (Arq./DevOps) | Ricardo (Web/PostgreSQL) | Gerardo (Micro/NoSQL) | Emiliano (Clientes)
Documento de analisis del problema | C | C | C | A/R
Requerimientos, historias de usuario y reglas de negocio | C | R | C | A
Matriz de perfiles y permisos | A/R | C | C | I
Diagramas de arquitectura de software | A/R | C | C | I
Arquitectura de hardware | A/R | I | C | I
Performance, escalabilidad y confiabilidad | A/R | C | C | I
Modelo de PostgreSQL | C | A/R | C | I
Mecanismo de privacidad diferencial | C | C | A/R | I
Analisis de MongoDB y Redis | C | I | A/R | I
Sistema web minimo funcional | C | A/R | C | C
Pantalla de consentimiento y transparencia | I | C | C | A/R
Prototipos y wireframes | I | C | I | A/R
Monorepo, ramas e integracion continua | A/R | C | C | C
Contenedores y ambientes dev/staging/prod | A/R | C | C | I
Estrategia de seguridad | A/R | C | C | I
Plan de pruebas | C | C | A/R | R
Reporte tecnico integrado | C | C | C | A/R
Demostracion tecnica | A | R | R | R
La demostracion tecnica la ejecutan los cuatro integrantes: cada quien presenta la parte de su rol. Esto responde al criterio de que ningun integrante desarrolle un componente aislado.

## DoD
Definicion de terminado
Una historia solo se considera terminada cuando cumple todos los criterios aplicables.
# | Criterio | Aplica a | Como se verifica
1 | El codigo esta en la rama main del monorepo y la integracion continua pasa. | Toda historia | Revision del pipeline en el repositorio.
2 | La funcionalidad guarda y consulta informacion real, no datos simulados. | Historias de negocio | Se ejecuta la operacion y se consulta la base de datos.
3 | Se cumplen los criterios de aceptacion escritos en el backlog. | Toda historia | El Product Owner los verifica en la Sprint Review.
4 | Ninguna vista expone datos individuales a un perfil sin autorizacion. | Historias con datos de personas | Se revisa la matriz de permisos y se prueba con cada perfil.
5 | Todo resultado agregado respeta el umbral k y lleva privacidad diferencial. | Historias de agregacion | Se ejecuta la funcion de verificacion de garantias.
6 | La accion queda registrada en la bitacora de auditoria. | Historias con acceso a datos | Se consulta la bitacora despues de la operacion.
7 | Existe al menos una prueba que cubre el camino principal. | Toda historia | Se ejecuta la suite de pruebas.
8 | Otro integrante distinto del autor reviso el cambio. | Toda historia | Revision registrada en el repositorio.
9 | La documentacion afectada esta actualizada en el mismo sprint. | Toda historia | Revision del reporte tecnico y sus anexos.
10 | La funcionalidad se ejecuta desde contenedores. | Historias de infraestructura | Se levanta el entorno y se prueba.

## Impedimentos
Registro de impedimentos y acuerdos de mejora
Alimentado en los Daily Scrum y en las retrospectivas. Lo mantiene el Scrum Master.
ID | Fecha | Origen | Impedimento o hallazgo | Accion acordada | Responsable | Estado
IMP-01 | 2026-09-22 | Retroalimentacion | La entrega no identificaba el numero de equipo ni el proyecto asignado. | Incluir equipo y proyecto en la portada de todo documento y en el nombre del archivo. | Emiliano Pinales | Cerrado
IMP-02 | 2026-09-22 | Retroalimentacion | El repositorio no aplica la estructura monorepo vista en clase. | Reestructurar el repositorio antes del cierre del sprint S4. | Juan Pablo Ramos | Abierto
IMP-03 | 2026-09-22 | Retroalimentacion | Los documentos generados con apoyo de IA se entregaron sin evidencia de revision. | Agregar control de versiones con revisor por documento y revisar cada entregable en pareja. | Todo el equipo | Cerrado
IMP-04 | 2026-09-22 | Retroalimentacion | El documento de roles y SCRUM tenia estructura deficiente y contenido incoherente. | Rehacer el documento alineando backlog, sprints y roles a los modulos del sistema. | Juan Pablo Ramos | Cerrado
IMP-05 | 2026-09-22 | Retroalimentacion | Se invirtio esfuerzo en MongoDB, contenedores y pruebas antes de cerrar el negocio. | Reenfocar el sprint al ciclo de negocio y dejar esos temas como analisis. | Todo el equipo | Cerrado
IMP-06 | 2026-09-22 | Retroalimentacion | La privacidad diferencial no estaba implementada: solo habia umbral k. | Implementar mecanismo de Laplace con sensibilidad, clipping y presupuesto epsilon. | Gerardo Quiroga | Cerrado
IMP-07 | 2026-09-29 | Retrospectiva | Con epsilon igual a 0.2 y grupos de ocho personas el ruido supera al dato. | Justificar epsilon con el criterio de utilidad y declarar la precision de cada resultado. | Gerardo Quiroga | Cerrado
IMP-08 | 2026-09-29 | Revision de rubrica | Los criterios de arquitectura de hardware y de performance no tienen trabajo hecho. | Redactar ambos documentos dentro del sprint S4. | Juan Pablo Ramos | Abierto
IMP-09 | 2026-09-29 | Revision de rubrica | La rubrica exige ejecucion en developer, staging y production. | Definir los tres ambientes y documentar el procedimiento de despliegue. | Juan Pablo Ramos | Abierto
IMP-10 | 2026-09-29 | Retrospectiva | El presupuesto de privacidad es por campania y unidad, no por consultante. | Evaluar presupuesto por consultante en el segundo parcial y declararlo como pendiente. | Gerardo Quiroga | Abierto
Cada impedimento cerrado tiene evidencia verificable en el repositorio o en los entregables de este avance.